****

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «05» сентября 2019 г. № 129-р

О подготовке и проведении осенне-зимнего

пожароопасного периода 2019-2020 годов

на территории Щигровского района

Курской области

В целях организации и проведения мероприятий по усилению противопожарной безопасности домовладений, населенных пунктов и предупреждения гибели людей на пожарах в осенне –зимнем периоде 2019-2020г.г. на территории муниципальных образований Щигровского района Курской области от пожаров:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020гг. на территориях муниципальных образований Щигровского района Курской области;

2. Предложить главам муниципальных образований Щигровского района Курской области:

принять нормативные правовые акты по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020 годов, которыми утвердить планы по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 годов на подведомственных территориях;

организовать подготовку и проведение осенне-зимнего пожароопасного сезона 2019-2020годов в соответствии с планами;

в срок до 15.10.2019 года провести проверку готовности подведомственных поселений и утвердить типовой акт проверки готовности поселения к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2019-2020 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Щигровского района, председателя КЧС и ОПБ Щигровского района Летошникова Ю.В.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Глава Щигровского района

Курской области Ю.И. Астахов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации

Щигровского района

Курской области

от «05» сентября 2019 года

№ 129-р

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020гг. на территории муниципальных образований Щигровского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | | Ответственные исполнители | |
| I Организационные мероприятия | | | | | |
|  |  |  | |  | |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ администрации Щигровского района и муниципальных образований Щигровского района вопросов подготовки и проведения осенне-зимнего пожароопасного периода 2019-2020 г.г. с заслушиванием отчетов глав муниципальных образований Щигровского района, на территориях которых прогнозируется неудовлетворительная пожарная обстановка, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | При проведении заседаний КЧС и ОПБ | | КЧС и ОПБ администрации Щигровского района, КЧС и ОПБ муниципальных образований района | |
| 2 | Уточнение перечня населенных пунктов муниципальных образований Щигровского района подверженных угрозе пожаров | до 15.10.2019 г. | | МО Щигровского района, 13 ПСЧ | |
| 3 | Провести корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска», в том числе неблагополучных семей (попавших в сложную жизненную ситуацию), имеющих несовершеннолетних детей. Базу данных разместить в электронном виде на МКУ «ЕДДС Щигровского района» | до 15.10.2019 г. | | МО Щигровского района, МКУ ЕДДС района | |
| 4 | Утверждение плана превентивных мероприятий муниципальных образований Щигровского района по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2019-2020 гг | до 15.10.2019 г | | МО Щигровского района, 13 ПСЧ | |
| 5 | Уточнение группировки и проведение смотра готовности сил и средств РЗ ТП РСЧС и Щигровского района для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до15.10.2019 г | | 13 ПСЧ, ДПД сельских поселений, ОЭ | |
| 6 | Провести корректировку паспортов территорий муниципальных образований с учетом всесторонней оценки рисков возникновения пожаров и корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов. | до 15.10.2019 г | | МКУ ЕДДС «Щигровского района»,  МО Щигровского района, ОЭ | |
| 7 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Щигровского района в 2019-2020 гг. | до 15.10.2019 г | | МО Щигровского района, | |
| 8 | Корректировка Расписания и Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров | до15.10.2019 г | | 13 ПСЧ, МО Щигровского района | |
| 9 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Щигровского района и муниципальных образований Щигровского района с учетом возможных рисков возникновения и распространения техногенных пожаров | до 15.10.2019 г | | ЕДДС Щигровского района, МО Щигровского района | |
| 10 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными и техногенными пожарами на территории муниципальных образований Щигровского района | По плану основных мероприятий | | Отдел ГОЧС, Щигровское лесничество, МО Щигровского района | |
| 11 | Обеспечение проведения широкой информационной компании, в том числе через государственные СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории муниципальных образований Щигровского района Курской области | постоянно | | Редактор газеты «Районный вестник», администрации МО Щигровского района, 13 ПСЧ | |
| 12 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в общеобразовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | | Управление образования администрации района | |
| 13 | Закрепление за гражданами «группы риска» на подведомственных территориях членов ДПД и ДПК, родственников и членов администрации сельсоветов, добросовестных соседей, для постоянного посещения и профилактической работы по противопожарной безопасности. Утвердить графики посещения граждан | в период пожароопасного сезона | | МО Щигровского района | |
| 14 | Осуществление дополнительного привлечения населения и проведение их подготовки по тушению техногенных пожаров | в период пожароопасного сезона | | МО Щигровского района,  13 ПСЧ | |
| 15 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств на тушение техногенных пожаров | в течение года | | МО Щигровского района | |
| 16 | Оказание помощи малоимущим гражданам в ремонте печного отопления и электропроводки | в течение года | | МО Щигровского района | |
| 17 | Утверждение графика патрулирований в особый противопожарный режим на подведомственных территориях | ОПР | | МО Щигровского района | |
| 18 | Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска» | до 15.10.2019 г | | МО Щигровского района | |
| 19 | Организовать проверку мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, (бесхозных строений) с целью незаконного проживания | с ноября 2019 г. до 1 марта 2020 г | | МО МВД России «Щигровский», МО Щигровского района | |
| 20 | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсий одинокими и престарелыми гражданами | постоянно | | МО МВД России «Щигровский», МО Щигровского района | |
| 21 | Организовать контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | постоянно | | МО МВД России «Щигровский», МО Щигровского района | |
| II Практические мероприятия | | | | | |
| 22 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий | | до 15.10.2019 г | | МО Щигровского района, Щигровские РЭС, «Курскспецдорстрой», ОЭ |
| 23 | Обеспечение подъездов, особенно в зимнее время, к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками для взятия воды. Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными машинами для тушения пожаров и их утепление | | до 15.10.2019г. | | МО Щигровского района |
| 24 | Организация обучения специалистов и населения (организация инструктажей) противопожарным мероприятиям. | | в период противопожарного сезона | | МО Щигровского района |
| 25 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий с населением подведомственной территории | | постоянно | | МО Щигровского района |
| 26 | Обследование подведомственных домовладений на предмет первичных средств пожаротушения и подготовки домовладельцев к осенне-зимнему пожароопасному периоду | | октябрь | | МО Щигровского района |
| 27 | Организация патрулирования наиболее опасных участков населенных пунктов и домовладений | | в период пожароопасного сезона | | МО Щигровского района |
| 28 | Проверка готовности отрядов ДПД и ДПК для ликвидации техногенных пожаров | | в период пожароопасного сезона | | ОНД, Органы местного самоуправления |
| 29 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в населенных пунктах и домовладениях | | в период пожароопасного сезона | | ОНД, МО Щигровского района,  Межведомственная комиссия по ПБ |
| 30 | Обеспечение постоянной и устойчивой телефонной связи с муниципальными образованиями и населенными пунктами | | постоянно | | МО Щигровского района |
| 31 | Провести проверку оповещения населения на подведомственных территориях. | | раз в месяц | | МКУ ЕДДС, МО Щигровского района |
| 32 | Провести проверку сил и средств ДПД и ДПК сельских поселений (смотры готовности) к действиям по предназначению и их оснащенность первичными средствами пожаротушения, при необходимости закупить. Провести дополнительные занятия с ДПД и ДПК по тушению пожаров. | | 1-2.10.2019 | | ОНД, 13 ПЧ, МО Щигровского района |
| 33 | При необходимости организовать введение на подведомственной территории муниципальных образований особого противопожарного режима | | в период пожароопасного сезона | | МО Щигровского района |
| 34 | Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших населенных пунктов, с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления | | до 15.10.2019 | | МО Щигровского района |
| 35 | Провести ревизию наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. К зимнему времени утеплить гидранты, а в зимнее время постоянно очищать их от снега и льда. | | до 15.10.2019 | | МО Щигровского района |
| 36 | Содержать дороги и подъезды к источникам пожарного водоснабжения в зимнее время постоянно очищенными от снега для подъезда пожарных машин | | в зимнее время | | МО Щигровского района |
| 37 | Приобрести и установить указатели для мест взятия воды пожарными машинами | | постоянно | | МО Щигровского района |
| 38 | Проверить систему оповещения населения и добровольцев при пожаре. Провести сверку номеров телефонов добровольцев | | раз месяц | | МО Щигровского района |
| 39 | Заключить соглашения (договора) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров | | постоянно | | МО Щигровского района |