**Отчет по реализации Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Щигровском районе**

**Курской области по итогам 2021 года**

**I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) Щигровского района**

**Курской области, и её проблематики по итогам 2021 года**

**1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2021г – 100% | 2021г – 100% | Администрация Щигровского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | 2019-2021 | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением от 23.05.2019 года № 56, на территории сельского совета в 2021 году выполнены мероприятия по благоустройству сквера на улице Комарова .  Информация о планируемых объемах и расположении объектов размещена на официальном Интернет-сайте муниципального образования **«Пригородненский сельсовет  Щигровского района Курской области (**<http://prigorod.rkursk.ru/>**). В результате проведенных организационных мероприятий исполнителем работ по благоустройству сквера стало общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом» - хозяйствующий субъект частной формы собственности. Стоимость выполненных работ составила 589 тыс. рублей.** | Администрация Щигровского района Курской области |
| 2.2 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству | 2019-2021 | На территории района продолжается осуществление мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области на 2018-2024 годы», в реализации которых возможно участие представителей малого и среднего предпринимательства. | Администрация Щигровского района Курской области |
| 2.3 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2019-2021 | При выполнении работ по благоустройству городской среды разделение закупаемых работ (услуг) на большее количество лотов не является экономически целесообразным. | Администрация Щигровского района Курской области |
| 2. **. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |  | | **План** | **Факт** | | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставок сжиженного газа в баллонах | 2021г – 100% | 2021г – 100% | Администрация Щигровского района Курской области |  | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **1.** | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | **2019-2021** | При проведении мониторинга и анализа  развития конкурентной среды на рынке поставки газа было установлено, что сжиженный газ в баллонах поставляетсяпо регулируемой розничной цене населению, проживающему в необеспеченных природным газом населенных пунктах, Обществом с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Белгород» (в соответствии с заказами администраций сельских советов).  Также заправка баллонов осуществляется на автомобильных заправках. | **Администрация Щигровского района** |
|  |  |  |  |  |

**3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2021г – 100% | 2021г – 100% | Администрация Щигровского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 | В целях выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечения их в налоговый оборот в районе проводится большая аналитическая работа.  Осуществляется она с помощью программного обеспечения ( которое содержит данные об объектах недвижимости, подлежащих налогообложению), сведений Единого государственного реестра недвижимости (в виде кадастровых планов территории и выписок о правах на объект недвижимости), информации, содержащейся в похозяйственных книгах сельских советов, расположенных на территории района.  Делаются запросы в ресурсоснабжающие организации по заключенным договорам на присоединение к инженерным сетям.  Кроме того, проводится постоянный мониторинг выданных разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на предмет окончания срока действия разрешений на строительство и регистрацию построенных объектов.  В результате формируется перечень объектов, в отношении которых в дальнейшем проводится подворный обход в целях установления факта регистрации прав на такие объекты. | Администрация Щигровского района Курской области |

**4. Рынок семеноводства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства | 2021г – 100% | 2021г – 100% | Управление аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений администрации Щигровского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оказание содействия в регистрации организаций частной формы собственности на рынке семеноводства Щигровского района | 2019-2021 | На территории Щигровского района лицензии на производство элитных семян (семян элиты) сельскохозяйственных растений, на производство репродукционных семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации, и на реализацию партий семян получены от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации и органов исполнительной власти Курской области (Россельхознадзор) следующими сельхозтоваропроизводителями района – ООО «Защитное», ООО «НБС-Агро», КФХ Черноземье». Все они являются субъектами частной формы собственности (100% организации частной формы собственности).  При подготовке материалов для оформления соответствующих лицензий управлением аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений администрации Щигровского района предоставлялась методическая и консультативная помощь хозяйствующим субъектам. | Управление аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений администрации Щигровского района Курской области |
| 4.2 | Стимулирование и оказание содействия в реализации семенного материала высоких репродукций | 2019-2021 | В рамках выполнения мероприятий, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей, управлением аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений администрации Щигровского района в отчетном году проводилась организационная работа с хозяйствующими субъектами по вопросам оформления субсидий. В результате им в 2021 году было предоставлено субсидий на сумму 6 млн 77 тыс. тыс. рублей на возмещение части затрат на высев элитных семян сельскохозяйственных культур.  Кроме того, большое внимание вопросам приобретения семенного материала высоких репродукций уделяется администрацией Щигро вского района на семинарах и совещаниях, организуемых с участием сельхозтоваропроизводителей. | Управление аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений администрации Щигровского района Курской области |

**II. Системные мероприятия**

| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет о выполнение мероприятия** | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | Администрацией Щигровского района, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проводится постоянная работа по обеспечению прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг.  Так, при осуществлении муниципальных закупок, в том числе закупок малого объема, используются конкурентные процедуры с использованием единой информационной системы, (www. zakupki.gov.ru).  При осуществлении закупок для муниципальных нужд проведены в 2021 году следующие конкурентные процедуры:  конкурсы – 11 (стоимость заключенных контрактов – 132123,8 тыс. рублей),  электронные аукционы – 47 (стоимость заключенных контрактов – 69635,40 тыс. рублей),  запрос котировок не проводился. | Форма мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Курской области за период 01.01.2021-31.12.2021г. |  |
| 1.2. | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |
| 1.3. | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |
| 2. | Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применением типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Контрактные управляющие муниципальных заказчиков регулярно участвуют в обучающих семинарах по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применением типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок и повышают свою квалификацию в сфере закупок. | Типовое техническое задание и типовой контракт на проведение закупок | Администрация Щигровского района Курской области |
| 3. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | |
| 3.1. | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля Курской области или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | Администрацией Щигровского района, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводится систематическая работа, направленная на развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. В результате объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур соответствует требованиям действующего законодательства (превышает уровень 15 %). | Форма мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Курской области за период 01.01.2021-31.12.2021г. | Администрация Щигровского района Курской области |
| **II.** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | |
| 1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | В ходе проведения анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции» за 2019 год был проведен анализ действующих нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, заключенных соглашений, действий по реализации муниципальных функций и услуг. По итогам проведения анализа нарушений положений ФЗ «О защите конкуренции» не выявлено. |  | Администрация Щигровского района Курской области |
| **III**. | **Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (холодное водоснабжение)** | | | |
| 1. | Привлечение негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения посредством применения механизмов муниципально-частного партнерства (заключения концессионных соглашений) | Снабжение хозяйствующих субъектов, учреждений и населения Щигровского района водой обеспечивает открытое акционерное общество «Курскоблводоканал» в соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом администрации.  Решением Представительного Собрания Щигровского района Курской области от 22 декабря 2020 года № 154-4-ПС принято решение о предоставлении муниципальной преференции обществу «Курскоблводоканал» в виде предоставления в концессию без проведения конкурсных процедур системы холодного водоснабжения на территории Щигровского района. |  | Администрация Щигровского района Курской области |
| **IV.** | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | |
| 1. | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | 08.11.2021 и 01.12.2021 года сотрудники администрации, приняли участие в семинаре в формате видеоконференцсвязи для специалистов администраций муниципальных районов и городских округов Курской области «О реализации стандарта развития конкуренции в муниципальных районах (городских округах) Курской области».  Во исполнение пункта 3 Национального плана развития в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением администрации Щигровского района Курской области от  19 апреля 2019 г.  № 53 «О закреплении приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном районе «Щигровский район» Курской области» структурным подразделениям администрации Щигровского района определены задачи обеспечения в своей деятельности приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках на территории Щигровского района. Органам местного самоуправления Щигровского  района рекомендовано обеспечить в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных ранках на территории поселений.  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в администрации Щигровского района постановлением от 27 мая 2019 года № 263 создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). Сотрудники администрации ознакомлены с Положением об организации в Администрации Щигровского района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и в своей работе руководствуются требованиями данного Положения. | Распоряжение администрации Щигровского района Курской области от  19 апреля 2019 г.  № 53 «О закреплении приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном районе «Щигровский район» Курской области».  Постановление администрации Щигровского района Курской области от 27.05.2019 г. №263 «О системе внутреннего обеспечения  соответствия требованиям антимонопольного  законодательства в Администрации  Щигровского района Курской области» | Юридический отдел, отдел организационной и кадровой работы Администрации Щигровского района Курской области |
| **V.** | **Внедрение в Щигровском районе Курской области Стандарта развития конкуренции** | | | |
| 1. | Проведение администрацией Щигровского района Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | Администрацией Щигровского района подготовлены сведения о выполнении мероприятий Плана  мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Щигровском районе  Курской области по итогам 2021 года | Отчет по реализации Плана  мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Щигровском районе Курской области по итогам 2021 года (с дальнейшим размещением его на официально сайте администрации Щигровского района в подразделе «Стандарт развития конкуренции» раздела «Справочные материалы»  http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=517&sub\_menus\_id=30924 | **Администрация Щигровского района Курской области** |
| 2. | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования «Щигровский район» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | Подготовлена информация о деятельности унитарного предприятия МУП «ЖКХ Щигровского района», доля участия муниципального образования «Щигровский район» Курской области в котором составляет более 50 процентов (100%). | Реестр хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования (Щигровский район) Курской области в которых составляет 50 и более процентов (приложение к письму Администрации Курской области (Комитет по экономике и развитию Курской области) для подготовки ежегодного Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области по итогам 2021года) | Администрация Щигровского района Курской области |
| 3. | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в Щигровском районе Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Щигровского района в сети «Интернет» | Материалы по вопросам содействия развитию конкуренции размещаются на официальном сайте администрации Щигровского района в сети «Интернет» (http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=517&sub\_menus\_id=30924)  (http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=517&sub\_menus\_id=37215) | Официальный сайте администрации Щигровского района в сети «Интернет» (http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=517&sub\_menus\_id=30924)  (http://shigry.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=517&sub\_menus\_id=37215) | Администрация Щигровского района Курской области |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |