Утверждены

распоряжением Администрации

Щигровского района Курской области

от 07 февраля 2023 г. №23-р

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по организации оздоровления, отдыха и занятости детей**

**Щигровского района Курской области в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования  основных мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| **I.Организационное обеспечение** | | | |
| 1. | Обеспечение работы районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области |
| 2. | Формирование районной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 2023 году | 1 кв. | Администрация Щигровского района Курской области (Мелентьев М.В.) |
| 3. | Разработка и утверждение планов (программ) мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи. | 1 кв. | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области,  Управление образования Администрации Щигровского района Курской области,  Управление социального обеспечения Администрации Щигровского района Курской области,  Отдел опеки и попечительства Администрации Щигровского района Курской области. |
| 4. | Разработка межведомственного Плана по обеспечению комплексной безопасности в период проведения летней оздоровительной кампании | 2 кв. | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области, (по согласованию);  МО МВД России «Щигровский» (по согласованию), Администрация Щигровского района;  руководители, на балансе которых находятся оздоровительные организации, руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 5. | Организация и проведение паспортизации лагерей, организованными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (лагерей с круглосуточным или дневным пребыванием), организуемых на территории Щигровского района. Формирование сведений для включения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Щигровского района Курской области. | Весь период | Управление образования Администрации Щигровского района Курской области;  Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области |
| 6. | Осуществление учета планируемых к открытию на территории Щигровского района организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности.  Осуществление мероприятий по обеспечению организаций отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области |
| 7. | Обеспечение социально-экономической поддержки всех типов детских оздоровительных организаций, осуществление ремонта, строительства, реконструкции детских оздоровительных организаций, разработка плана мероприятий по укреплению материально-технической базы и открытие детского оздоровительного учреждения. | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию);  Управление образования Администрации Щигровского района Курской области, руководители предприятий (по согласованию), руководители оздоровительных организаций (по согласованию). |
| 8. | Обеспечение страхования детей и подростков в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 9. | Разработка программы воспитательной и образовательной работы, занятий физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных мероприятий с учетом возрастных категорий детей и подростков | 1-2 кв. | Собственник и балансодержатель оздоровительного учреждения (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение контроля за программами воспитательной и образовательной работы оздоровительных организаций | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Управление образования Администрации Щигровского района Курской области, руководители предприятий (по согласованию) |
| 11. | Обеспечение в организациях отдыха детей и их оздоровления проведения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Администрации Щигровского района (по согласованию), руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 12. | Разработка примерных меню питания с учетом нормируемого набора продуктов, направление меню на экспертизу. | 1 кв. | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Администрации Щигровского района,  руководители оздоровительных организаций (по согласованию),  организаторы питания в оздоровительных учреждениях (по согласованию) |
| 13. | Проведение противоклещевой обработки в оздоровительных организациях, в т.ч. при организации палаточных лагерей и туристических соревнований, слетов, на территории пришкольных лагерей, учреждений с круглосуточным пребыванием детей (приюты) в случае примыкания их к лесопарковой зоне. | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Руководители организаций, на балансе которых находятся оздоровительные организации (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение ведомственного и муниципального контроля за условиями для отдыха и оздоровления детей, организацией и качеством питания в оздоровительных организациях. | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 15. | Проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в помещениях и на территориях сезонных оздоровительных организациях | Весь период | Руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, предъявляемых к территориям, зданиям и помещениям оздоровительных детских организаций | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение контроля за состоянием пожарной безопасности в организациях оздоровления и отдыха детей | Весь период | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области (по согласованию) |
| 18. | Уведомление Управления Роспотребнадзора по Курской области о планируемых сменах в оздоровительных организациях.  Получение в Управлении Роспотребнадзора по Курской области санитарно-эпидемиологического заключения на вид деятельности «Организация отдыха детей и их оздоровления» | Предварительно – до 1 марта 2023 г, в дальнейшем - за 2 месяца до открытия, для палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха – за месяц  Не позднее 1 недели до заезда | Руководители всех типов детских оздоровительных организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления ( по согласованию) |
| 19. | Получение результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие водозаборных сооружений и сетей, находящихся в собственности оздоровительных организаций, требованиям санитарного законодательства | Не позднее 2-х недель до получения санитарно-эпидемиологического заключения на организацию отдыха детей и их оздоровления | Руководители всех типов детских оздоровительных организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (по согласованию) |
| 20. | Осуществление приемки организаций оздоровления и отдыха детей. | 2 кв. | Районная межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Щигровского района Курской области,  Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций. |
| 21. | Заключение договоров об организации отдыха и оздоровления ребенка с родителями (законными представителями) детей | Перед каждой сменой | Руководители оздоровительных организаций (по согласованию),  родители (законные представители) детей |
| 22. | Осуществление без взимания платы проведения медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости в период каникул | Весь период | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» |
| 23. | Проведение на договорной основе обязательных медицинских осмотров персонала организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе дополнительные обследования работников пищеблоков, поставщиков продукции и персонала, обслуживающего водозаборные сооружения и водопроводы, на кишечные вирусные инфекции перед заключением с ними трудовых договоров.  Недопущение к работе персонала, не прошедшего медицинский осмотр в предусмотренном законодательством объеме | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители организаций, на балансе которых находятся оздоровительные учреждения (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 24. | Комплектование на договорной основе детских оздоровительных организаций всех типов средним медицинским персоналом и врачами, по возможности - педиатрами с опытом работы в детских организациях | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители организаций, на балансе которых находятся оздоровительные учреждения (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 25. | Оснащение медицинских пунктов организаций отдыха и оздоровления детей необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Руководители организации, на балансе которых находятся оздоровительные организации (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 26. | Организация контроля проведения комплекса профилактической и оздоровительной работы, оценки эффективности оздоровления детей, соблюдения выполнения норм питания в детских оздоровительных организациях.  Оказание содействия в выделении медицинского персонала для обязательного медицинского сопровождения организованных детских коллективов к местам отдыха и обратно на договорной основе. | Весь период | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» |
| 27. | Организация силами ПАО «Ростелеком» бесперебойной работы телефонной связи в детских оздоровительных организациях, имеющих действующий договор с ПАО «Ростелеком» на данные услуги | Период оздоровления детей | Щигровский филиал ОАО «Ростелеком» (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 28. | Организация муниципального контроля за выполнением муниципальных контрактов с организаторами питания и поставщиками продукции в оздоровительных организациях | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  балансодержатели оздоровительных организаций (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 29. | Информирование Управления Роспотребнадзора по Курской области о выездах организованных групп детей на отдых, оздоровление и участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях | За 2 недели до выезда | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  организаторы выездов (по согласованию) |
| 30. | Организация контроля за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, принятие особых мер по недопущению к работе лиц, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних | Весь период | МО МВД России «Щигровский» (по согласованию),  Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию),  руководители оздоровительных организаций (по согласованию) |
| 31. | Организация оздоровительных и тренировочных мероприятий со спортсменами из числа детей, подростков и молодежи.  Оказание содействия руководителям детских оздоровительных организаций Щигровского района Курской области в комплектовании персонала работниками физической культуры и спорта из числа преподавателей. Организация работы спортивных площадок на базе общеобразовательных учреждений. | Весь период | Управление образования Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию), руководитель оздоровительного учреждения (по согласованию) |
| 32. | Содействие учреждениям культуры в работе с детьми в период каникул, в проведении досуговых мероприятий в организациях, обеспечивающих отдых, оздоровление и занятость детей. | Весь период | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию) |
| 33. | Обеспечение без взимания платы в соответствии с требованиями приказа МВД России от 22 марта 2019 года № 177:  - сопровождения детей к месту отдыха и обратно;  - безопасности организованных перевозок детей в оздоровительные центры и обратно, включая установление контроля над выделением технически исправного автотранспорта и выделение сопровождения;  - правопорядка в детских оздоровительных учреждениях и на прилегающей к ним территории, а также проведение других профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений на территории учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Весь период | МО МВД «Щигровский», ОГИБДД МОМВД «Щигровский» (по согласованию) |
| 34. | Обеспечение подбора, подготовки и педагогического сопровождения детей и подростков, направляемых в учреждения оздоровления и отдыха, в т.ч.:  - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников интернатных учреждений и детских домов;  - детей – сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях;  - детей, проживающих в организациях социального обслуживания;  - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  - детей, состоящих на различных видах учета | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области ,(по согласованию)  управление образования Администрации Щигровского района Курской области  Отдел опеки и попечительства Администрации Щигровского района курской области, образовательные учреждения Щигровского района  Управление социального обеспечения Администрации Щигровского района курской области, учреждения социального обслуживания (по согласованию)  МО МВД «Щигровский», ОГИБДД МОМВД «Щигровский» (по согласованию)  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. |
| 35. | Организация лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, иных форм отдыха и занятости детей на базах общеобразовательных организаций Щигровского района Курской области | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию)  Управление образования Администрации Щигровского района ( по согласованию) |
| 36. | Подбор временных рабочих мест и трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. находящихся в социально опасном положении, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. | Весь период | ОКУ ЦЗН г. Щигры и Щигровского района (по согласованию),  Администрация Щигровского района (по согласованию),  управление образования Администрации Щигровского района Курской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, главы муниципальных поселений. |
| 37. | Организация содействия в направлении детей Щигровского района в Международный детский центр «Артек», Всероссийский детский центр «Орленок», Всероссийский детский центр «Смена» | Весь период | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области,  Управление образования Администрации Щигровского района |
| 38. | Организация туристско-экскурсионных программ для детей, подростков и молодежи. Проведение палаточных лагерей, походов, экспедиций, слетов, сборов, экскурсий и других экономичных форм отдыха и занятости несовершеннолетних. | 2-4 кв. | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Администрации Щигровского района (по согласованию) |
| 39. | Участие в проведении регионального мониторинга оздоровительной кампании | Июнь-сентябрь | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Администрации Щигровского района (по согласованию),  Управление социального обеспечения Администрации Щигровского района Курской области,  учреждения социального обслуживания (по согласованию),  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  Отдел опеки и попечительства Администрации Щигровского района Курской области |
| 40. | В случае введения ограничительных мероприятий (карантина) проведение лагерей с дневным пребыванием детей в дистанционном режиме с компенсацией стоимости набора продуктов питания (в виде набора продуктов питания или денежной выплаты) | Весь период | Администрации Щигровского района Курской области |
| **II. Финансовое обеспечение.** | | | |
| 41. | Оплата услуг по отдыху и оздоровлению детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Курской области:  а) в санаторно – оздоровительных лагерях со сроком пребывания 21-24 календарных дня;  б) в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря, со сроком пребывания 10-21 календарный день;  в) в загородных оздоровительных лагерях Курской области со сроком пребывания 21 календарный день;  г) в организациях отдыха детей и их оздоровления Курской области по программам специализированных (профильных) смен в летний период со сроком пребывания 21 календарный день; осенью, зимой и весной – не менее 7 календарных дней | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию) |
| 42. | Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, по двум направлениям:  1) оплата услуг по отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных оздоровительных лагерях Курской области в рамках смен отдыха и досуга детей со сроком пребывания 21 календарный день;  2) оплата стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием сроком 18 рабочих дней в летний период, сроком не менее 7 календарных дней осенью, зимой и весной. | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию)  Управление финансов Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию)  Управление образования Администрации Щигровского района (по согласованию) |
| 43 | В случае введения ограничительных мероприятий (карантина) утверждение порядка компенсации обучающимся, участвующим в лагерях с дневным пребыванием в дистанционном режиме, стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей (в виде наборов продуктов питания или денежной выплаты), обеспечение компенсации обучающимся, участвующим в лагерях с дневным пребыванием в дистанционном режиме, стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием (в виде набора продуктов питания или денежной выплаты) | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию) |
| **III. Кадровое обеспечение.** | | | |
| 44. | Организация учебы медицинских работников, направляемых в оздоровительные лагеря | 2 кв. | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» |
| 45. | Организация и проведение гигиенической подготовки и аттестации персонала оздоровительных организаций | Перед началом сезона и перед каждой сменой | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Щигровском районе» |
| 46. | Организация работы молодежных добровольческих отрядов на площадках по месту жительства с детьми и подростками. | Каникулярный период | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Щигровского района Курской области (по согласованию),  Главы муниципальных образований (по согласованию) |
| **IV. Научно-методическое и информационное обеспечение** | | | |
| 47. | Обеспечение организаторов оздоровления и отдыха детей методическими, информационными и др. материалами | 2 кв. | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию)  Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Щигровского района Курской области (по согласованию), |
| 48. | Обеспечение медицинских работников детских оздоровительных учреждений литературой, наглядными материалами, видеопродукцией для проведения гигиенического обучения и воспитания детей и подростков | Весь период | ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» |
| 49. | Освещение вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании средствами массовой информации Щигровского района Курской области | Весь период | Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Щигровского района Курской области (по согласованию),  Редакция газеты «Районный вестник» (по согласованию) |
| 50. | Обеспечение работы и обновления информации в разделе «Новости и события», подразделе «Отдых и оздоровление детей» на официальном сайте муниципального образования «Щигровский район» | Весь период | Администрация Щигровского района Курской области (по согласованию)  Управление по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Щигровского района Курской области (по согласованию),  Управление образования Щигровского района Курской области (по согласованию), |