# Информация

# по итогам проведенной проверки использования бюджетных средств, направленных  на реализацию муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на

# 2021-2023гг.»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:                                                                       Пункт 12  плана работы  Контрольно-ревизионной комиссии Щигровского района Курской области на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 27.12.2023 год  № 103 и распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии о проведении контрольного мероприятия от 02.05.2024 года  № 31

2.  Предмет контрольного мероприятия:                                                                    Нормативные документы, финансовые и бухгалтерские документы по использованию средств бюджета на реализацию муниципальной программы.

3. Объекты контрольного мероприятия:

- МКУ «Служба хозяйственного обеспечения Администрации Защитенского  сельсовета Щигровского района   Курской области».

4. Цель контрольного мероприятия:

# Проверка правомерного,  целевого и эффективного использования  бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района  Курской области на 2021-2023гг.»

5. Проверяемый период: 01.01.2021г-31.12.2023г.                                                                     	6.  Срок проведения контрольного мероприятия:

С 06.05.2024г. по 29.05.2024г.

Анализ исполнения мероприятий программы за 2021 -2023 годы.

Согласно отчета, об исполнении бюджета ф. 117g за 2021 год муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на реализацию программы всего предусмотрено выполнение мероприятий программы (Р/ПР 0113 ЦСР 18101С1401) в сумме 894858 руб. 02 коп., выполнение составило 100 % предусмотренного объема.

В 2022 году всего предусмотрено выполнение мероприятий программы (Р/ПР 0113 ЦСР 18101С1401) в сумме 1275553 руб. 98 коп., выполнение составило 98,6 % предусмотренного объема, по факту – 1257888 руб. 24 коп.).

В 2023 году всего предусмотрено выполнение мероприятий программы (Р/ПР 0113 ЦСР 18101С1401) в сумме 1543705 руб. 52 коп. выполнение составило 91,9 % предусмотренного объема по факту – 1418619 руб. 81 коп.).

Основные мероприятия, выполнены за счет средств бюджета муниципального образования за период 2021 - 2023 год, всего на сумму – 3571366 руб. 07 коп., из них:

- выплата заработной платы и начислений на выплату заработной платы работникам МКУ «СХО Администрации Защитенского сельсовета»:

2021 год – 513,9 тыс. руб.

2022 год – 618,93646 тыс. руб.

2023 год – 556,68348 тыс. руб.;

- обеспечение программным обеспечением учреждений Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области, обслуживание оргтехники, ремонт компьютерной техники, а также оплата за интернет, услуги связи:

2021 год – 79,75341 тыс. руб.

2022 год – 179,47812 тыс. руб.

2023 год – 75,764,16 тыс. руб.;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оплата коммунальных услуг, приобретение канцтоваров, бензина, запасных частей для автомобиля, оплата по договорам):

2021 год – 187,46786 тыс. руб.

2022 год – 368,36592 тыс. руб.

2023 год – 504,35889 тыс. руб.;

- закупка энергетических ресурсов:

2021 год – 111,77658 тыс. руб.

2022 год – 87,17115 тыс. руб.

2023 год – 275,42011 тыс. руб.;

- прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и иных платежей):

2021 год – 1,96017 тыс. руб.

2022 год – 3,93599 тыс. руб.

Проверкой целевого использования средств нарушений не установлено.

Уровень финансирования мероприятий программы за период 2021 – 2023 годы составил 96,2 %. (запланированные программой объемы – 3714,1 тыс. руб., исполнение составило – 3571,4 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области» осуществляется заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год.

Муниципальный заказчик – координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году.

Администрацией Защитенского сельсовета предоставлены отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области за 2021-2023 годы, утвержденными Постановлениями № 43 от 31.03.2022 г., № 26 от 15.03.2023 г., № 25 от 27.03.2024 года.

Основными критериями для оценки эффективности реализации целевой программы стали:

- выполнение запланированных мероприятий;

- уровень финансового обеспечения программы;

- степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Проверкой полноты и своевременности составления бухгалтерских документов и отражения операций в бухгалтерском учете нарушений не установлено.

Анализ итогов реализации муниципальной программы за 2021-2023 гг. показывает, что в целом наблюдалась планомерная работа органа местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы».